## Hoja1
|  |  |  | Actividad | Descripcion
Actividad | Fecha de Inicio | Duracion (Horas) | Fecha Fin |  | Assets y Media:
1 | 2016-04-27 | 10 | 2016-04-29 | 1 | Busqueda assets: pacman, fantasmas, monumentos, decoración, agua, sonidos…
2 | 2016-04-29 | 2 | 2016-04-30
3 | 2016-04-29 | 3 | 2016-04-30 |  | Niveles:
4 | 2016-04-29 | 3 | 2016-04-30 | 3 | Diseño niveles
5 | 2016-04-29 | 3 | 2016-04-30 | 4 | Agua y terrenos en bloques predefinidos
6 | 2016-04-30 | 3 | 2016-05-01 | 5 | Bloques basicos con monedas y navegabilidad
7 | 2016-04-01 | 2 | 2016-04-02 | 6 | Creacion niveles
8 | 2016-05-02 | 1 | 2016-05-03 | 7 | Tipos de suelo
9 | 2016-05-02 | 1 | 2016-05-03
10 | 2016-05-02 | 2 | 2016-05-03 |  | Logica Juego:
11 | 2016-05-04 | 1 | 2016-05-05 | 8 | Movimiento jugador
12 | 2016-05-04 | 2 | 2016-05-06 | 9 | recoleccion de monedas
13 | 2016-05-06 | 5 | 2016-05-07 | 10 | powerups
14 | 2016-05-07 | 2 | 2016-05-08 | 11 | Parpadeo en caso de perder vida
15 | 2016-05-08 | 4 | 2016-05-09 | 12 | Deteccion de terrenos segun material (hielo, cesped, rampa)
16 | 2016-05-09 | 2 | 2016-05-10
17 | 2016-05-10 | 3 | 2016-05-11 |  | IA
18 | 2016-05-11 | 1 | 2016-05-12 | 13 | Logica fantasmas
19 | 2016-05-11 | 1 | 2016-05-13 | 14 | NavMesh
20 | 2016-05-13 | 2 | 2016-05-14
21 | 2016-05-14 | 1 | 2016-05-15 |  | UI
22 | 2016-05-17 | 2 | 2016-05-18 | 15 | UI menu inicial
23 | 2016-05-17 | 2 | 2016-05-18 | 16 | transiciones
24 | 2016-05-17 | 2 | 2016-05-18 | 17 | Animacion de fondo menu principal
25 | 2016-05-19 | 1 | 2016-05-20 | 18 | Menu para reintentar o ir al inicio si mueres
26 | 2016-05-20 | 2 | 2016-05-22 | 19 | Pantalla de créditos al completar el juego
27 | 2016-05-22 | 7 | 2016-05-23 | 20 | Preview de nivel
28 | 2016-05-23 | 2 | 2016-05-24
29 | 2016-05-24 | 2 | 2016-05-25 |  | Estética y visibilidad:
30 | 2016-05-25 | 1 | 2016-05-26 | 21 | Iluminacion
31 | 2016-05-26 | 2 | 2016-05-27 | 2 | Camara
32 | 2016-05-27 | 1 | 2016-05-29
33 | 2016-05-30 | 10 | 2016-06-02 |  | Funcionalidades Extra:
|  |  |  | 22 | segunda altura
|  |  |  | 23 | Mecanismo subida/bajada
| 42487 | 42520 |  | 24 | Pendientes
|  |  |  | 25 | Crear ascensor que teletransporte a la otra parte del rio (level 2)
|  |  |  | 26 | Crear Zonas + celebracion para "celebrar el nivel completado" (level 1 y 2)
Animaciones:
|  |  |  | 27 | Animacion Pacman + Celebracion y otras básicas
|  |  |  | 28 | Feedback + animación de nivel completo
|  |  |  | 29 | Animación del "Score" al acabar la partida + sonido
|  |  |  | 30 | Animar textura de lava moviendo el offset
|  |  |  | 31 | Desaparecer lentamente al entrar en la cueva y, desactivar los meshrenderer del primer piso
|  |  |  | 32 | Detectar que no te quedan vidas y mostrar animación de muerto
|  |  |  | 33 | Comprobar que el bucle del juego esta cerrado, no haya bugs y perfilar el juego
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha de Inicio, row below]
Fecha Fin = [Fecha de Inicio]+1